## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Analysis (UML Use Case and Class Diagram) | 2018-02-27 | 2018-03-04 | 5
Technology Monitoring | 2018-02-27 | 2018-03-04 | 5
Graphical creation | 2018-02-28 | 2018-03-04 | 4
Object on a map at (x,y) + collision | 2018-03-04 | 2018-03-06 | 2
Collision effect and sync | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2
Score database + interface for viewing | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 1
Create and load levels | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 3
Player earn different skins when reaches a score | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2
Tests | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 1
Debugging / Optimisation | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 4